**Доклад о ходе реализации государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»**

**по итогам 2023 года**

**I. Общая информация**

Администратор государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» (далее – государственная программа) - Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, соисполнители:

Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай;

Министерство образования и науки Республики Алтай;

Министерство здравоохранения Республики Алтай;

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;

Министерство культуры Республики Алтай;

Министерство регионального развития Республики Алтай;

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

Министерство цифрового развития Республики Алтай;

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай;

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай;

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай;

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) развитие системы профилактики правонарушений и преступлений;

2) развитие системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;

3) минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

4) развитие комплексной системы обеспечения безопасности населения Республики Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрены следующие подпрограммы:

1. «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай».

2. «Противодействие коррупции в Республике Алтай».

3. «Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

4. «Безопасный город».

5. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций».

В структуре государственной программы предусмотрено 18 основных мероприятий.

Государственная программа реализовалась на основе Плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год, утвержденного приказом Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай от 23.01.2023 года № 7.

**II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1. удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над детьми, преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством от общего количества зарегистрированных преступлений по состоянию на 1 января 2024 г. составило 18,53 %, что составляет 91,28 % от установленного планового значения 20,3 % (меньше-лучше);
2. уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам социологического опроса граждан по состоянию на 1 января 2024 г. составил 14,90 % что составляет 96,60 % от установленного планового значения (14,90) и на 9,1 п.п больше уровня предшествующего года (5,80 %) (больше-хуже, отрицательная динамика); в 2022 году респондентам было предложено оценить уровень коррупции в Республике Алтай по шкале «высокий-средний-низкий», более половины респондентов оценила коррупцию в субъекте на среднем уровне, 5,8 % опрошенных согласились с тем, что в Республике Алтай высокий уровень коррупции. Этот показатель был взят за оценку населением уровня коррупции в Республике Алтай. Данное положение обосновывается тем, что в данный период отмечался повышенный процент, выбравших вариант ответа «стало меньше» и «затрудняюсь ответить». Также суммарная доля респондентов ответивших, что таким людям как они, приходилось сталкиваться со взяточничеством гораздо меньше, чем в другие периоды проведения социологического исследования. Поэтому в 2022 году наблюдалась довольно позитивная динамика в спаде коррупционных ситуаций.
3. количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) по состоянию на 1 января 2024 г. составило 0,465 тыс. единиц, что составляет 108,0% от установленного планового значения (0,502 тыс. единиц) (меньше – лучше);
4. количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах по состоянию на 1 января 2024 г. составило 0,025 тыс. человек или 108,0% от установленного планового значения (0,027 тыс. человек) (меньше – лучше).

Из 4 показателей государственной программы по 3 показателям плановое значение перевыполнено - это значит положительная динамика, по 1 - достигнуто.

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,23 рейтинг программы – I (высокоэффективная).*

**Подпрограмма 1. «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай»**

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:

1. содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай;
2. профилактика злоупотребления наркотическими средствами, повышение качества и доступности наркологической медицинской помощи населению Республики Алтай и совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества;
3. защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей;
4. повышение безопасности дорожного движения;
5. профилактика административных правонарушений в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы следующими основными мероприятиями:

1. В рамках основного мероприятия **«Содействие в охране общественного правопорядка на территории Республики Алтай»** (исполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай) предоставлены субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай:

на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По итогам 2023 года 20 граждан из 9 муниципальных образований Республики Алтай добровольно на возмездной основе сдали 291 единиц оружия;

на материально-технические обеспечение деятельности народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, в результате чего были обеспечены средствами обмундирования, удостоверениями, обувью и оргтехникой.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,30, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**2.** В рамках основного мероприятия **«Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай»** (исполнители - Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту, Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай):

*Министерством образования и науки Республики Алтай* в рамках основного мероприятия целевыми показателями непосредственного результата реализации данного мероприятия являются следующие показатели:

1. доля несовершеннолетних и молодежи, участвующих в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся и молодежи (план-70%);
2. охват респондентов социологическим исследованием (план-300 человек).

Для достижения показателей реализованы мероприятия:

1. В 2023-2024 учебном году в период с 15 сентября по 15 октября проведено социально - психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 16 307 человек, что составляет 99 % от числа обучающихся, подлежащих тестированию (приказ министерства образования и науки Республики Алтай от 06.09.2023 года № 759).

Группы обучающихся с высокой и с высочайшей вероятностью проявлений рискового (в том числе аддитивного) поведения в количестве 4930 человек находятся в зоне повышенного внимания педагогов - психологов образовательных организаций, в отношении данных групп обучающихся проводится адресная профилактическая работа.

1. В период с 16 - 24 октября 2023 года в образовательных организациях, расположенных на территории МО «г. Горно-Алтайск», проведена межведомственная антинаркотическая акция «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность» (далее-Акция).

В мероприятиях акции приняли участие 11330 несовершеннолетних обучающихся.

*Министерством культуры Республики Алтай* проведены мероприятия по информированию несовершеннолетних и молодежи Республики Алтай о вреде наркотических средств и психотропных веществ через средства массовой информации, акции, беседы, викторины и др.

Мероприятия по профилактике и раннему выявлению незаконного потребления наркотиков включены во внеурочную и воспитательную работу, проекты, практики гражданского, духовно- нравственного воспитания детей и молодежи.

Библиотечный фонд комплектуется литературой по профилактике наркомании (книги, периодические издания). Ежегодно приобретается литература по профилактике наркомании. В 2023 г. библиотека оформила подписку на 15 наименований печатных изданий.

Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков. Заключены договоры о совместной деятельности с образовательными организациями (школами, колледжами, детскими садами), проводятся профилактические мероприятия на их базе и на базе БУ РА «Республиканская детская библиотека».

Информирование несовершеннолетних и молодежи Республики Алтай о вреде наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров ведется через СМИ, акции, беседы, часы информации, викторины, печатную продукцию (буклеты, закладки, флаеры).

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией. Сотрудники библиотеки провели уличную акцию «Мы против наркотиков и СПИДа!». Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи республики. Участники акции получили буклеты памятки и силиконовые браслеты. Такие акции по продвижению спорта занятости и интереса к жизни проводятся библиотекой, так как благополучие жизни молодого поколения зависит от их здоровья, трудоспособности созидательной энергии, образования и культуры. Число участников акции – 50 чел. роздано буклетов -50, браслетов -50.

1 декабря - «Всемирный день борьбы со СПИДом»: уличная акция, 30 человек (раздача буклетов, браслетов).

15 декабря 2023 года подведены итоги республиканского фотоконкурса на тему «Друг наш спорт». Конкурс проводился в целях пропаганды физической культуры и спорта среди подрастающего поколения и их родителей.

Итого, в течение 2023 года в Республиканской детской библиотеке проведено 23 мероприятия по профилактике наркомании среди подростков и молодежи, число посещений составило 638.

Итого, за отчетный год проведено 23 мероприятия, в них приняли участие 638 чел.

*Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай в* рамках профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа жизни, а также для предотвращения потребления наркотических веществ и их прекурсоров в 2023 году были проведены следующие спортивные массовые мероприятия:

1. Первенство Республики Алтай по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше, под девизом «Мы-против наркотиков!» дата проведения 10-11 ноября 2023 года, г. Горно-Алтайск, количество участников 60.
2. Традиционный республиканский турнир «Учитель» по боевому самбо среди юношей 2005-2007 г.р. Турнир проходил под девизом «Спорт- против наркотиков!» дата проведения 27-29 октября 2023 года, г. Горно-Алтайск, количество участников более 150 человек.
3. Проведен Республиканский турнир по футболу «Кубок села Инегень» под девизом «Нет наркотикам». В играх приняли участие 120 человек из 16 команд.

*Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай* реализованы следующие мероприятия:

Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - Министерство) ежегодно организуются курсы повышения квалификации специалистов учреждений в сфере социальной поддержки населения (психологов, социальных работников) по осуществлению социальной реабилитации граждан, прошедших курс лечения от наркотической зависимости. В текущем году курсы организованы и проведены с 18 декабря в соответствии с договором между Министерством и Горно-Алтайским государственным университетом.

В рамках Соглашения от 5 июня 2019 года о взаимодействии, сотрудничестве и контролю за прохождением медицинского лечения от наркомании и курса социальной реабилитации в организациях социального обслуживания гражданами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях за период 2020-2023 годы БУЗ РА «Психиатрическая больница» в адрес Министерства направлены 62 уведомления о гражданах, прошедших лечение в организации здравоохранения, из них: в 2020 году – 26 уведомлений, в 2021 году – 13, в 2022 году – 9, за 11 месяцев 2023 года – 14.

Данные уведомления направлены в учреждения в сфере социальной поддержки населения по месту жительства (регистрации) граждан, прошедших лечение. За период с 2020-2023 годы специалистами учреждений оказаны консультационные, правовые и психологические услуги 38 гражданам из 62, в том числе 2 гражданам оказана помощь в постановке на учет в Центр занятости населения (по причине неявки сняты с учета), не обратились и местонахождение неизвестно 19 граждан, отказались письменно 5 граждан.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **за 12 месяцев**  **2023 г.** | **Итого** |
| Направлено уведомление | 26 | 13 | 9 | 14 | 62 |
| Обратились в УСПН (оказаны консультационная помощь, психологическая помощь) | 17 | 7 | 7 | 7 | 38 |
| Отказались письменно | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Не обратились, местонахождение неизвестно | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 |

*Министерством сельского хозяйства Республики Алтай в* 2023 году заключен контракт с БУ РА «Горно-Алтайский СИЦ» от 6 июля 2023 г. № 37П/2023. Данным учреждением в июле проведены работы по уничтожению очагов наркосодержащих растений в с. Карлушка, Майминского района на площади 5 га (кадастровый № 04:01:011306:131).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,15, рейтинг I – (высокоэффективное).*

1. В рамках основного мероприятия **«Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей»** (исполнители-Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай) Управлениями социальной поддержки населения оказаны услуги по социальной реабилитации гражданам, прошедшим медицинское лечение от наркозависимости.

*Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай* реализуется мероприятие «Развитие социальных услуг и совершенствование сферы оказания экстренной психологической, правовой и других видов помощи детям, ставшим жертвами насилия и преступных посягательств через работу круглосуточной службы Телефон доверия «Нет насилию».

В 2023 году в круглосуточную службу для детей, подростков и их родителей «Телефон доверия «Нет насилию» с единым бесплатным для входящих звонков общероссийским номером 8-800-2000-122 поступило 1508 звонков, из них обращений – 1306.

От общего числа обращений от детей и подростков поступило 561 (43 %) обращений, от взрослого населения 745 (57 %) обращений.

Наиболее значимой проблемой для несовершеннолетних и родителей стала проблема семейно-бытовых конфликтов, заключающиеся в непонимании между родителями и детьми.

На втором по значимости месте находятся проблемы, связанные с трудностями во взаимоотношениях между сверстниками в коллективах: конфликты, возникающие на основе дружеских отношений и проявления первых чувств.

На третьем по значимости месте стали переживания, связанные с соматическим здоровьем, депрессиями, состояние острого горя.

*Министерством образования и науки Республики Алтай* в 2023 году организована деятельность комиссии по делам несовершеннолетних проведено 1 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай 25 декабря 2023 года.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**4.** В рамках основного мероприятия **«Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»»** (исполнители Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай).

*Министерством образования и науки Республики Алтай* в 2023 проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожного травматизма, согласно плану мероприятий Министерства образования и науки и Управления ГИБДД МВД по Республике Алтай:

1. - республиканский конкурс «Лучшая книжка-малышка по правилам дорожного движения», с 10 сентября по 10 октября (более 200 участников);
2. -профилактическая акция «Жизнь бесценна!», 19 ноября (более 100 участников);
3. -профилактическая акция «Мама знает ПДД», 24 ноября (6 участников);
4. республиканский смотр конкурс «Зеленый огонек - 2023», с 30 октября по 24 ноября (27 участников);

-республиканский конкурс «Лучшие практики работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных организациях Республики Алтай» с 27 октября по 13 декабря 2023 года (18 участников);

-онлайн -урок по правилам дорожного движения «Азбука безопасности» 5 декабря (15 обучающихся);

- республиканский конкурс юных инспекторов движения «Елка ПДД», 22 декабря (44 обучающихся).

1. *Министерством регионального развития Республики Алтай* в рамках основного мероприятия, направленное на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения. По состоянию на 1 января 2024 года в эфир выпущено 30 видеороликов.
2. КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» установлены информационные щиты на автомобильных дорогах регионального значения, обеспечивающих пропаганду культуры поведения участников дорожного движения. В мае 2023 года выполнены работы по установке 23 информационных щитов, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения, на участках автомобильных дорог регионального значения с высокой интенсивностью движения и потенциально опасными участками на территории Улаганского, Онгудайского, Чемальского, Усть-Канского, Усть-Коксинского районов. В 2023 г. установлено 16 единиц информационных щитов на автомобильных дорогах регионального значения.
3. *Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,84, рейтинг - I (высокоэффективное).*
4. В рамках основного мероприятия **«Профилактика административных правонарушений»** (исполнители Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай).

По состоянию на 1 января 2024 г. составлено 4977 протоколов об административных правонарушениях, что составляет 216,1 % от установленного планового значения (2300,00 единиц) (больше – лучше) положительная динамика.

1. *Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,3 рейтинг подпрограммы - I (высокоэффективная).*
2. В рамках основного мероприятия **«Участие в защите государственной границы на территории Республики Алтай».**

По данному мероприятию финансирование предусмотренно с 2024 года, мероприятия по данному показателю в 2023 году не проводились.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 24,52 рейтинг - IV (неэффективное).*

1. *Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,09, рейтинг подпрограммы - I (высокоэффективная).*
2. Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:
3. - количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по состоянию на 1 января 2024 года составило 65,00 единиц, что составляет 103.2% от установленного планового значения (68,00 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 13,32% (488 единиц) значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);
4. - количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством по состоянию на 1 января 2024 года составило 457,00 единиц, что составляет 84,32 % от установленного планового значения (542 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 75,29 % (607 единиц) значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);
5. - количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, зарегистрированных в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 349 единиц, что составляет 105, 76 % от установленного планового значения (330 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 103,87% (336 единиц) значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);
6. - количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 358,00 единиц, что составляет 79.56% от установленного планового значения (425,00 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 101,70 % (352 единиц) значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
7. - количество выявленных нарушений правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории Республики Алтай, 50 единиц составило 100% (меньше-лучше);
8. - количество протоколов об административных правонарушениях, составленных органами местного самоуправления в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2024 года, составило 4971 единиц, что составляет 216,13 % от установленного планового значения (2300 единиц), значение целевого показателя перевыполнено (больше-лучше);
9. - доля исполненных решений по делам об административных правонарушениях, по отношению к общему числу возбужденных органами местного самоуправления по состоянию на 1 января 2024 года составило 70,3%, что составляет 102, 03 % от установленного планового значения (68,9 %), значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше) ;
10. - количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ по состоянию на 1 января 2024 года составило 21 единиц, что составляет 50 % от установленного планового значения (42 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 70 % (30 единиц) значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
11. - численность граждан, народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в региональном реестре МВД по Республике Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 290 единиц, что составляет 100 % от установленного планового значения (290 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 100 % (290 единиц) значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
12. - число лиц, состоящих на учете в медицинских организациях с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» по состоянию на 1 января 2024 года составило 197 человек, что составляет 80,41 % от установленного планового значения (245 человек), значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
13. - количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних по состоянию на 1 января 2024 года, составило 275 единиц, что составляет 110 % от установленного планового значения (250 единиц), значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);
14. - численность несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по состоянию на 1 января 2024 года составило 94 человек, что составляет 78,33 % от установленного планового значения (120 человек), темп роста к уровню предшествующего года - 55,62 % (169 человек) значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
15. - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств по состоянию на 1 января 2024 года составило 3,91 человек, что составляет 126, 53 % от установленного планового значения (3,09 человек), темп роста к уровню предшествующего года - 76,82 % (5,09 человек) значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);
16. - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения по состоянию на 1 января 2024 года составило 17,07 человек , что составляет 150,4 % от установленного планового значения (11,35 человек), темп роста к уровню предшествующего года - 84, 54 % (20,31 человек) значение целевого показателя не достигнуто (меньше-лучше);

- количество проведенных мероприятий по предупреждению нарушений правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории Республики Алтай, мероприятия по данному показателю будут осуществляться с 2024 года, в 2023 году составило 1350 единиц что составляет 7941,2 % от установленного планового значения (17 единиц) (больше-лучше);

- количество граждан в составе народных дружин, участвующих в защите государственной границы на территории Республики Алтай составило 132 человек, что составляет 100 % от установленного планового значения (132 человек) (больше-лучше)

**Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Республике Алтай**

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:

1. Совершенствование уровня антикоррупционного образования государственных гражданских служащих Республики Алтай;
2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов государственной власти Республики Алтай, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
3. Социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Республике Алтай;
4. Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы реализованы следующими основными мероприятиями:

**1.** В рамках основного мероприятия **«Повышение уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай»** (исполнители-Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай; Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай; Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай):

В 2023 году, для повышения уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай проведено централизованное повышение квалификации государственных служащих исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и Аппарата Правительства Республики Алтай, отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по дополнительной профессиональной программе «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».

В течение 2023 года на базе АНО ДПО «УМЦ ФИНКОНТ», АНО ДПО «ЦНТИ Прогресс», ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития бизнеса и права», АНО «Горно-Алтайский учебный центр» прошли обучение сотрудники Аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай.

С целью внедрения информационно – аналитических систем для повышения уровня антикоррупционной компетентности государственных служащих Республики Алтай заключен договор от 21 декабря 2022 года № СИБ2/27295 с ЗАО Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» о предоставлении доступа к информационному ресурсу - «Спарк» (Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний), содержащему статистическую, регистрационную, аналитическую, справочную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации и других стран.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,17, рейтинг - I (высокоэффективное).*

1. В рамках основного мероприятия **«Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности Правительства Республики Алтай и государственных органов Республики Алтай, обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив»** (исполнители-Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай) реализовано следующие мероприятиям:

На основании договора поставки от 9 октября 2023 года, ООО «РА АРТСТАИЛ» оказаны услуги по изготовлению наглядной агитационной продукции антикоррупционной тематики. Наглядная агитационная продукция распространена сотрудниками отдела по профилактике коррупционных правонарушений между органами исполнительной власти Республики Алтай и муниципальными образованиями Республики Алтай.

На основании договора № 12/23 на изготовление рекламных материалов от 20 июня 2023 с ИП Суханов А.А. оказаны услуги по изготовлению видеоролика на тему профилактики коррупционных правонарушений. Данный видео материал можно увидеть на сайте Правительства Республики Алтай, а также на мониторе для социальной рекламы, расположенного на здании Драматического театра Республики Алтай.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.11, рейтинг - II (эффективное).*

1. В рамках основного мероприятия **«Социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Республике Алтай»** (исполнитель-Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай) на основании заключенного 25 августа 2023 года договора № АПРА-2023 с ИП Чеснакова И.И. в отчетном периоде проведено социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Республике Алтай. Более половины опрошенных лиц (72,6 %) оценивают коррупцию в республике на среднем и низком уровне.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,16, рейтинг – I (высокоэффективное).*

1. В рамках основного мероприятия **«Обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай»**

В 2023 году была выделена субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,16, рейтинг подпрограммы - I (высокоэффективная).*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 2,29 рейтинг подпрограммы - I (высокоэффективная).*

* + - 1. Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:

1. - доля государственных гражданских служащих, прошедших антикоррупционное обучение (повышение квалификации), от общего числа запланированных по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), темп роста к уровню предшествующего года - 116,69 % (85,70%) значение целевого показателя достигнуто;
2. - интенсивность коррупции в сферах деятельности органов государственной власти в Республике Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай и подведомственных им учреждениях (организациях) по состоянию на 1 января 2024 года составило 6,39 %, что составляет 47,33 % от установленного планового значения (13,6 %), темп роста к уровню предшествующего года - 50,71 % (12,60 %) значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
3. - доля общественных организаций, привлеченных к работе по совершенствованию антикоррупционной деятельности, в общем количестве зарегистрированных общественных организаций на территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 5,2 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (5,2 %), темп роста к уровню предшествующего года - 85,24 % (6,10 %) значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
4. - количество муниципальных нормативных правовых актов, включенных в регистр, в отношении которых проведена юридическая экспертиза по состоянию на 1 января 2024 года составило 1771 единиц, что составляет 442,75 % от установленного планового значения (400 единиц), значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
5. - доля государственных гражданских служащих органов государственной власти Республики Алтай, прошедших тестирование на знание антикоррупционного законодательства на оценку "хорошо" и "отлично", от общего количества государственных гражданских служащих, прошедших тестирование на знание антикоррупционного законодательства по состоянию на 1 января 2024 года составило 83,7 %, что составляет 128,77 % от установленного планового значения (65 %), темп роста к уровню предшествующего года - 115,93% (72,20 %) значение целевого показателя перевыполнено (больше-лучше);
6. - доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия коррупции в Республике Алтай, размещаемой в региональных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан по состоянию на 1 января 2024 года составило 51,9 %, что составляет 118,49 % от установленного планового значения (43,8 %), темп роста к уровню предшествующего года - 129,75 % (40 %) значение целевого показателя перевыполнено (больше-лучше);
7. - доля граждан, удовлетворенных деятельностью Правительства Республики Алтай, органов государственной власти Республики Алтай по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 51,9 %, что составляет 126,58 % от установленного планового значения (41 %), темп роста к уровню предшествующего года - 129,75 % (40 %) значение целевого показателя перевыполнено (больше-лучше).

**Подпрограмма 3. Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

Подпрограмма «Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлена на решение следующих задач:

1. Повышение уровня готовности к оперативному реагированию территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай (далее - ТП РСЧС Республики Алтай) на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах;
2. повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах;
3. организация и проведение обязательной подготовки населения по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

1. В рамках основного мероприятия **«Повышение уровня готовности к оперативному реагированию территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах»** (исполнители-Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай):

- обеспечена охрана складов по хранению мобилизационного резерва.

- было приобретено имущество для пополнения мобилизационного резерва такие как: тепловые пушки, тяговые механизмы, ранцевые лесные огнетушители, матрасы, одеяла, подушки, рабочая одежда для ликвидаторов ЧС, пневмокаркасный модуль, индивидуальные рационы питания.

показатель достигнут.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1.00, рейтинг – II (эффективное).*

**2.** В рамках основного мероприятия **«Повышение уровня защиты населения и территории от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах»** (исполнитель-Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай). - обеспечена текущая деятельность государственного учреждения (КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай»), включая выплаты труда работникам;

- обеспечение эксплуатации и текущего ремонта пожарных частей, транспортных средств, оплата ГСМ, хозяйственных расходов, осуществление закупок офисной мебели, сопровождение электронных сервисов, услуги связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, командировочные расходы и др.;

- ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), являющимся сотрудниками государственного учреждения (КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай») находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Общее количество пожаров за 2023 год 439, из них:

- в г.Горно-Алтайске - 102, на остальной территории области - 337.

Пожаров в жилом секторе, из них:

- в г.Горно-Алтайске - 54, на остальной территории области - 196.

Количество пожаров на объектах экономики 14. Количество выездов подразделений ГПС - 8106, из них:

- на пожары - 407, на ПТУ, ПТЗ - 971, по ложным вызовам - 1082, прочие 5646.

Погибло на пожарах людей, из них:

- в г.Горно-Алтайске - 2, на остальной территории области - 11.

Травмировано на пожарах людей, из них:

- в г.Горно-Алтайске - 3, на остальной территории области - 5. Спасено на пожарах людей - 8, из них в г.Горно-Алтайске - 3, на остальной территории области - 5. Количество привлеченного личного состава - 3693, количество техники - 983.

В 2023 г. на территории Республики Алтай произошло 23 происшествия на водных объектах, где погибло 12 человек, из них 3 детей. Зарегистрировано 1018 туристические группы, общей численностью 9583 человек, из них 1226 детей. Для проведения поисково - спасательных работ и эвакуации пострадавших авиация привлекалась 9 раз.

Финансирование содержания государственного учреждения (КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай»), в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников;

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,01, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**3.** В рамках основного мероприятия **«Подготовка населения, должностных лиц и специалистов ГО в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** (исполнитель-Комитет по гражданской обороне,

Обеспечена деятельность УМЦ. По состоянию на 1 января 2024 года количество прошедших обучение в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий составило 33716 человек в час. Доля физических лиц, прошедших обучение, от числа физических лиц, прошедших обучение по дополнительной образовательной программе «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций составила 100%

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,00, рейтинг подпрограммы - II (эффективная).*

1. *Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,82, рейтинг подпрограммы - II (эффективная).*
   * + 1. Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:
2. - уровень обеспечения готовности сил и средств ТП РСЧС Республики Алтай к выполнению спектра задач по ведению спасательных и других неотложных работ, в том числе по экстренному реагированию по состоянию на 1 января 2024 года составило 86 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (86 %), значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше) ;
3. - уменьшение среднего времени реагирования на ЧС, пожары, происшествия на водных объектах по состоянию на 1 января 2024 года составило 8,40 мин, что составляет 100 % от установленного планового значения (8,4 мин), темп роста к уровню предшествующего года - 90,32 % (9,30 мин) значение целевого показателя достигнуто (меньше-лучше);
4. - доля должностных лиц и специалистов ГО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа должностных лиц и специалистов ГО, обязанных пройти подготовку по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), значение целевого показателя достигнуто;
5. - ежегодное повышение уровня фактического накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС по состоянию на 1 января 2024 года значение целевого показателя достигнуто;
6. - уровень достаточности аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны по состоянию на 1 января 2024 года составило 77,2 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (77,2 %), темп роста к уровню предшествующего года - 101,98 % (75,70 %) значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
7. - доля прикрытия населенных пунктов Республики Алтай подразделениями противопожарной службы по состоянию на 1 января 2024 года составило 38,9 %, что составляет 101,3 % от установленного планового значения (38,4 %), значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
8. - доля преподавателей, прошедших повышение квалификации, от числа запланированных по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), значение целевого показателя достигнуто.

**Подпрограмма 4. Безопасный город**

Подпрограмма «Безопасный город» направлена на решение следующих задач:

1. повышение безопасности населения Республики Алтай путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»;
2. обеспечение повышенных мер безопасности населения в местах массового пребывания людей в муниципальных образованиях в Республике Алтай;
3. развитие информационно-навигационного обеспечения деятельности автомобильного транспорта на территории Республики Алтай с использованием технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
4. обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения Республики Алтай об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**1.** В рамках основного мероприятия **«Обеспечение функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»** (исполнитель-Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай,) достигнуты результаты:

- обеспеченно функционирование центра обработки вызовов Системы 112;

- заключен государственный контракт на осуществлена технической поддержки УСПО-112

- проведена Аттестация системы 112 на соответствие требованиям информационной безопасности

- на единый номер - 112 было принято и обработано 131 928 вызовов ( в 2022 г.-115 029), из них по из них по дежурно - диспетчерским службам: ДДС 01 (пожарно - спасательная служба) – 1170, ДДС 02 (служба полиции) – 9060, ДДС 03 (скорой медицинской помощи) – 16665, ДДС 04 (аварийная служба газовой сети) – 174, служба "Антитеррор" – 41, ЦУКС – 3, ЕДДС – 1762, межсубъектовые – 2265, повторные - 5575.

Общее количество вызовов, отправленных в ДДС системы – 112 составило 36715, остальные 95 213 вызов были обработаны внутри центра по следующим категориям: консультативно - справочные – 30 114, ошибочные – 57 707, детская шалость – 7 392.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг - II (эффективное).*

**2.** В рамках основного мероприятия **«Создание, развитие и организация эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**» (исполнитель-Министерство цифрового развития Республики Алтай) проведен конкурсный отбор заявок, поданных муниципальными образованиями в Республике Алтай на предоставление субсидий на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

Создание АПК «Безопасный город» на территории Республики Алтай осуществляется в соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р и Методическими рекомендациями МЧС России от 8 декабря 2016 года.

В состав правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» входят:

- 15 камер интеллектуального видеонаблюдения с подключением функций видеоанализа: обнаружение скопления людей в ночное и дневное время, а также обнаружение пересечения охраняемой зоны в ночное время, в том числе 3 камеры на выезде из города оснащены функционалом распознавания регистрационных знаков автомобилей. Данные с указанных камер интеллектуального видеонаблюдения хранятся в течение 30-35 дней на видеосервере, расположенном в селе Рыбалка, Майминского района Республики Алтай.

- 112 обзорные камеры видеонаблюдения установлены в местах массового пребывания людей на территории города Горно-Алтайска и интегрированы в АПК «Безопасный город». Из них, 92 камеры на балансе МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска», остальные 20 камеры находится в собственности организаций: район автовокзала (5 камер), район стадиона «Спартак» (4 камеры), район городского дома культуры Горно-Алтайска (11 камер).

Информация, полученная в процессе использования отделом МВД России по г. Горно-Алтайску АПК «Безопасный город» за 12 месяцев 2023 года, способствовала выявлению 120 правонарушения.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,60, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**3.** В рамках основного мероприятия **«Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, функционирующих на территории Республики Алтай»** (исполнитель-Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай, министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай).

- обеспечено функционирование системы мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС.

- приобретены расходные материалы, запасные для оргтехники в рамках финансирования.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг -* *II (эффективное).*

1. В рамках основного мероприятия **«Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай»** (исполнитель-Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай).

Обеспечено непрерывное функционирование, осуществлена реконструкция и эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения РАСЦО, КСЭОН, закупка товаров, работ, услуг. Проведена реконструкция РАСЦО в двух муниципальных образованиях (Усть-Кан и Кош-Агач).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей подпрограммы) – 1.00, рейтинг подпрограммы – II (эффективное).*

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,00, рейтинг подпрограммы - II (эффективная).*

* + - 1. Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:

1. - доля населения Республики Алтай, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система -112, в общем количестве населения Республики Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), темп роста к уровню предшествующего года - 100 % (100 %) значение целевого показателя достигнуто;
2. - доля населения Республики Алтай, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернут АПК «Безопасный город» по состоянию на 1 января 2024 года составило 29 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (29 %), темп роста к уровню предшествующего года - 99,66 % (29,1 %) значение целевого показателя достигнуто;
3. - охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, не менее по состоянию на 1 января 2024 года составило 143,8 тыс.чел, что составляет 100 % от установленного планового значения (143,8 тыс.чел), темп роста к уровню предшествующего года - 70,15 % (205 тыс.чел) значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
4. - совершенствование оснащения и обеспечение функционирования центра обработки вызовов Системы-112 по состоянию на 1 января 2024 года значение целевого показателя достигнуто;
5. - доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), темп роста к уровню предшествующего года - 100 % (100 %) значение целевого показателя достигнуто;
6. - количество выявленных правонарушений с использованием средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город» по состоянию на 1 января 2024 года составило 120 единиц, что составляет 200 % от установленного планового значения (60 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 85,11 % (141 единиц) значение целевого показателя перевыполнено (больше-лучше);
7. - уровень оснащенности территории Республики Алтай технологиями навигационно-информационной системы по состоянию на 1 января 2024 года составило 100 %, что составляет 100 % от установленного планового значения (100 %), темп роста к уровню предшествующего года - 100 % (100 %) значение целевого показателя достигнуто;
8. - количество муниципальных образований в Республике Алтай, в которых проведена реконструкция РАСЦО по состоянию на 1 января 2024 года составило 11 единиц, что составляет 100 % от установленного планового значения (11 единиц), значение целевого показателя достигнуто;
9. - количество населенных пунктов в Республике Алтай, в которых создан КСЭОН по состоянию на 1 января 2024 года составило 32 единиц, что составляет 100 % от установленного планового значения (32 единиц), темп роста к уровню предшествующего года - 355,6 % (9 единиц) значение целевого показателя достигнуто (больше-лучше);
10. - эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса технических средств оповещения по состоянию на 1 января 2024 года значение целевого показателя достигнуто.

**Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма.**

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг - II (эффективное).*

* + - 1. Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих показателей подпрограммы:

1. - уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 1 января 2024 года составляет 99,8%.

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств**

**на реализацию государственных программ (подпрограмм),**

**основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 476193,4 тыс. рублей, расходы исполнены на 86,5 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2022 года составил 127,4 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 412 010,8 тыс. рублей, или 86,5 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2022 года составил соответственно127,8%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 56,8 тыс. рублей, или 5,3 % к уровню прошлого года.

Структура расходов на реализацию государственной

программы по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| Всего | 476 193,4 | 412 067,6 | 100 | 86,5 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 476 134,3 | 412 010,8 | 99,9 | 86,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 59,1 | 56,8 | 100 | 96 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2024 года приведен в приложении № 1 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации**

**государственной программы (подпрограммы), основных**

**мероприятий**

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2023 года составила I, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 5 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно, 3 – эффективно.

Из 18 основных мероприятий 10 реализованы на уровне высокоэффективно, 7 – эффективно, 1 - неэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2023 год в приложении № 2 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных**

**программ (подпрограмм), основных мероприятий**

**(ведомственных целевых программ)**

Для дальнейшей реализации государственной программы Республики Алтай Комитетом предлагается утвердить перечень направлений расходов, неучтенных при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (2024 год) и на плановый период (2025 - 2026 годы) в части:

Дополнить государственную программу мероприятиями:

1. по ежегодному ремонту административных комплексов для участковых уполномоченных полиций;
2. на оснащение СП ДПС аппаратно-программным комплексом ФВФ.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Приложение № 2. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай.

Приложение № 3. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 2023 года.

.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай | Ю.Б. Леонтьев |