| ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ БАШЧЫЗЫ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  | ЈАКААН |
| г. Горно-Алтайск |  |  |
| [Об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2026 года] |  |  |

В целях реализации протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году» от 2 февраля 2026 года № Пр-272, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Алтай от 27 ноября 2012 г. № 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях своевременного осуществления мер по организованному пропуску паводковых вод на территории Республики Алтай, снижения экономического ущерба, предотвращения гибели людей и животных в паводковый период 2026 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2026 года (далее - План).

2. Руководителям исполнительных органов Республики Алтай, обеспечить выполнение мероприятий Плана и предоставление отчетных документов о выполнении мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Республике Алтай, обеспечить выполнение мероприятий Плана и предоставление отчетных документов о выполнении мероприятий Плана в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на руководителя администрации Главы Республики Алтай Жаворонкова М.К.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Республики Алтай

[REGDATESTAMP]

П Л А Н

устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Алтай к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2026 года

| № | Выявленный недостаток | Мероприятия по устранению недостатка | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки в области готовности к действиям по предназначению в паводкоопасный период |  |  |  |  |
| 1. | В Республике Алтай не определен порядок оказания единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС межмуниципального характера | Разработать проект нормативного правового акта Республики Алтай, определяющий порядок оказания единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС межмуниципального характера | Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай | 30 апреля 2026 г. |
| 2. | В Республике Алтай не определен порядок оказания единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС муниципального характера | Разработать проект нормативного правового акта муниципального образования, определяющий порядок оказания единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС муниципального характера | Комитет ГО, ЧС и ПБ Республики Алтай | 1 июля 2026 г. |
| 3. | Низкий уровень охвата населения техническими средствами оповещения РСОН в автоматизированном режиме (71,1%) | Продолжить выполнение мероприятий Плана приведения в готовность (создания) системы оповещения населения Республики Алтай на период с 2025 по 2027 годы, утвержденного Главой Республики Алтай от 27 марта 2025 | Комитет ГО, ЧС и ПБ Республики Алтай | В сроки, установленные планом |
| 4. | В Республике Алтай отсутствует региональная программа мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории Республики Алтай | Разработать региональную программу мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории Республики Алтай в соответствии с пунктом 10 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева от 18 марта 2025 г. № ДП-П11-13пр и подпунктом «б» пункта 10 раздела IV протокола заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 12 марта 2025 г. № 3 в части, касающейся разработки планов мероприятий по защите территорий населенных пунктов, расположенных в границах установленных зон затопления и подтопления | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | Декабрь 2026 г. |
| 5. | В муниципальных образованиях «Улаганский район» и «Чемальский район» фактическое накопление резервов материальных ресурсов менее 60% от спланированных объемов | Продолжить выполнение перспективных планов накопления резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС до уровня не ниже 60% | Администрации муниципальных образований Улаганского и Чемальского районов в Республике Алтай | 3 квартал 2026 г. |
| 6. | Не устранен недостаток, выявленный в ходе проверки готовности в 2025 г. в части отсутствия декларации безопасности ГТС, Дамба берегозащитная (Инженерная защита с. Усть-Кокса) на реке Катунь | Продолжить работу по оформлению декларации безопасности на ГТС на реке Катунь в селе Усть-Кокса | Администрация муниципального образования Усть-Коксинского района в Республике Алтай | Декабрь 2026 г. |
| 7. | Не исполнено одно предписание надзорных органов (от 17.05.2024 № 2404/002-04-30-В/ПВП со сроком устранения 16.12.2024) в отношении организации, эксплуатирующей в с. Кызыл-Озек ГТС 2 класса опасности - не создано нештатное аварийно-спасательное формирование | Создать нештатное аварийно-спасательное формирование, соответствующее предъявляемым требованиям и оснащенное соответствующим оборудованием и имуществом; обеспечить модернизацию ЛСО «ГТС Дамбы берегозащитные противопаводковые в с. Кызыл-Озёк на р. Майма II класс» системами мониторинга | Администрация муниципального образования Майминского района в Республике Алтай | Декабрь 2026 г. |
| Недостатки в области готовности к действиям по предназначению в пожароопасный сезон |  |  |  |  |
| 8. | Не устранен недостаток, выявленный в ходе предыдущей проверки готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к защите населенных пунктов от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | Разработать проект нормативного - правового акта, утверждающего Порядок компенсации затрат, при тушении ландшафтных (природных) пожаров на территории Республики Алтай. | Комитет ГО, ЧС и ПБ Республики Алтай | Декабрь 2026 г. |
| 9. | Низкий уровень укомплектованности лесопожарных формирований личным составом 46%, пожарно-техническим вооружением и оборудованием 40% | Продолжить работу по укомплектованию личным составом, необходимым оборудованием и снаряжением лесопожарных формирований Республики Алтай | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай | Декабрь 2026 г. |
| 10. | Не устранены нарушения требований пожарной безопасности, четырех предписаний органов государственного пожарного надзора, выданных сельским поселениям в рамках исполнения полномочий по реализации первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров | Организовать устранение нарушений, указанных в предписаниях Главного управления МЧС России по Республике Алтай, выданных администрациям муниципальных образований, в рамках исполнения полномочий по реализации первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров | Администрации муниципальных образований Майминского и Кош-Агачского районов в Республике Алтай | Декабрь 2026 г. |